IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Projekts: Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dobeles 1.vidusskolā un Dobeles 2.vidusskolā (Nr.2009/0068/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/077)

Pašlaik tiek īstenota pēdējā projekta aktivitāte – dabaszinātņu  un matemātikas kabinetu aprīkojuma iegāde Dobeles 1.vidusskolā un Dobeles 2.vidusskolā.

Laika posmā no 1.jūnija līdz 15.septembrim noslēgti līgumi ar visiem aprīkojuma piegādātājiem, 1. iepirkuma priekšmeta daļai „Digitālās informācijas apstrādes sistēmas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai” aprīkojums jau piegādāts un uzstādīts skolās, sākot ar šā gada 1.septembri tas tiek pielietots mācību procesā.

Veikti avansa maksājumi pārējās iepirkuma sadaļās, to piegāde plānota no 23.09.2010. līdz 23.12.2010. Pagarināts projekta īstenošanas termiņš no 30.09.2010. līdz 30.12.2010.

Sagatavoja T.Gribuste